## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade(P) | Impacto(I) | Fator de risco(P)x(I) | Ação | O que fazer? | Prevenção
1 | Perder um integrante | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Redistribuir as funções | Dialogo e colaboração entre o intregantes
2 | Dificuldade na comunicação dos integrantes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Se reagrupar de alguma forma ou fazer uma reunião | Respeito e dinamicas
3 | Falha na leitura do sensor | 2 | 3 | 6 | Evitar | Troca dos sensores | Revisão e manutenção provisória
4 | Falha na execução do banco de Dados | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter um backup disponivel e executá-lo novamente | Revisar as inserções no Banco de Dados
5 | Falha na execução do site | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter um backup disponivel e executá-lo novamente | Revisar os códigos e servidores semanalmente
6 | Falha na comunicação do sensor com a lâmpada | 2 | 3 | 6 | Evitar | Arrumar os devidos conectores ou o código | Revisar a ligação entre lamada e sensor?
7 | A API crachar | 2 | 3 | 6 | Evitar | Reiniciar o PC | Encerrar e revisar o código
| Alto(3)(I) | 3 | 6 | 9
| Médio(2)(I) | 2 | 4 | 6
| Baixo(1)(I) | 1 | 2 | 3
|  | Pouco provável (1)(P) | Provável(2)(P) | Muito provável(3)(P)